## WP1
ATTIVITA | RUOLO | GIORNI | ORE | TOT ORE | COSTO/ORA | COSTO TOT RUOLO | Total Cost | RUOLO | TOT. ORE | WP total cost
1.1 | PM | 10 | 8 | 80 | 60 | 4800 | 4800 | PM | 2880 | 390400
[8 empty] | LM | 320
[8 empty] | RM | 2720
1.2 | PM | 40 | 8 | 320 | 60 | 19200 | 44800 | QM | 2400
| LM | 40 | 8 | 320 | 40 | 12800
| RM | 40 | 8 | 320 | 40 | 12800
1.3 | PM | 300 | 8 | 2400 | 60 | 144000 | 144000
1.4 | QM | 300 | 8 | 2400 | 40 | 96000 | 192000
| RM | 300 | 8 | 2400 | 40 | 96000
1.5 | PM | 10 | 8 | 80 | 60 | 4800 | 4800

## WP2
ATTIVITA | RUOLO | GIORNI | ORE | TOT ORE | COSTO/ORA | COSTO TOT RUOLO | Total Cost | RUOLO | TOT. ORE | WP total cost
2.1 | MAS | 5 | 8 | 40 | 30 | 1200 | 1200 | MAS | 40 | 514600
[8 empty] | PUM | 140
2.2 | PUM | 5 | 8 | 40 | 40 | 1600 | 3200 | CM | 220
| CM | 5 | 8 | 40 | 40 | 1600 |  | QM | 160
[8 empty] | LM | 360
2.3 | PUM | 10 | 8 | 80 | 40 | 3200 | 9200 | TL | 120
| CM | 10 | 8 | 80 | 40 | 3200 |  | MD1 | 120
| LS | 10 | 8 | 80 | 35 | 2800 |  | MD2 | 120
[8 empty] | FSD1 | 120
2.4 | QM | 5 | 8 | 40 | 40 | 1600 | 4000 | FSD2 | 120
| OP1 | 5 | 8 | 40 | 30 | 1200 |  | MKM | 80
| OP2 | 5 | 8 | 40 | 30 | 1200 |  | LS | 120
[8 empty] | OP1 | 360
2.5 | PUM | 2.5 | 8 | 20 | 40 | 800 | 403000 | OP2 | 360
| CM | 2.5 | 8 | 20 | 40 | 800
| LS | 5 | 8 | 40 | 35 | 1400
2.6 | LM | 20 | 8 | 160 | 40 | 6400 | 6400
2.7 | QM | 15 | 8 | 120 | 40 | 4800 | 12000
| OP1 | 15 | 8 | 120 | 30 | 3600
| OP2 | 15 | 8 | 120 | 30 | 3600
2.8 | TL | 15 | 8 | 120 | 40 | 4800 | 19200
| MD1 | 15 | 8 | 120 | 30 | 3600
| MD2 | 15 | 8 | 120 | 30 | 3600
| FSD1 | 15 | 8 | 120 | 30 | 3600
| FSD2 | 15 | 8 | 120 | 30 | 3600
2.9 | MKM | 10 | 8 | 80 | 40 | 3200 | 41200
| CM | 10 | 8 | 80 | 40 | 3200
| OP1 | 10 | 8 | 80 | 30 | 2400
| OP2 | 10 | 8 | 80 | 30 | 2400
2.10 | LM | 10 | 8 | 80 | 40 | 3200 | 3200
2.11 | LM | 15 | 8 | 120 | 40 | 4800 | 12000
| OP1 | 15 | 8 | 120 | 30 | 3600
| OP2 | 15 | 8 | 120 | 30 | 3600

## WP3
ATTIVITA | RUOLO | GIORNI | ORE | TOT ORE | COSTO/ORA | COSTO TOT RUOLO | Total Cost | RUOLO | TOT. ORE | WP total cost
3.1 | TL | 5 | 8 | 40 | 40 | 1600 | 9600 | TL | 636 | 127840
| MD1 | 10 | 8 | 80 | 35 | 2800 |  | UUD | 80
| MD2 | 10 | 8 | 80 | 35 | 2800 |  | MD1 | 1000
| MDJ3 | 10 | 8 | 80 | 30 | 2400 |  | MD2 | 1000
[8 empty] | MDJ3 | 1000
3.2 | TL | 5 | 8 | 40 | 40 | 1600 | 9600
| MD1 | 10 | 8 | 80 | 35 | 2800
| MD2 | 10 | 8 | 80 | 35 | 2800
| MDJ3 | 10 | 8 | 80 | 30 | 2400
3.3 | TL | 5 | 8 | 40 | 40 | 1600 | 4000
| UUD | 10 | 8 | 80 | 30 | 2400
3.4 | TL | 25 | 8 | 200 | 40 | 8000 | 48000
| MD1 | 50 | 8 | 400 | 35 | 14000
| MD2 | 50 | 8 | 400 | 35 | 14000
| MDJ3 | 50 | 8 | 400 | 30 | 12000
3.5 | TL | 10 | 8 | 80 | 40 | 3200 | 19200
| MD1 | 20 | 8 | 160 | 35 | 5600
| MD2 | 20 | 8 | 160 | 35 | 5600
| MDJ3 | 20 | 8 | 160 | 30 | 4800
3.6 | TL | 10 | 8 | 80 | 40 | 3200 | 19200
| MD1 | 20 | 8 | 160 | 35 | 5600
| MD2 | 20 | 8 | 160 | 35 | 5600
| MDJ3 | 20 | 8 | 160 | 30 | 4800
3.7 | TL | 60 | 1 | 60 | 40 | 2400 | 14400
| MD1 | 120 | 1 | 120 | 35 | 4200
| MD2 | 120 | 1 | 120 | 35 | 4200
| MDJ3 | 120 | 1 | 120 | 30 | 3600
3.8 | TL | 10 | 8 | 80 | 40 | 3200 | 3200
3.9 | TL | 2 | 8 | 16 | 40 | 640 | 640

## WP4
ATTIVITA | RUOLO | GIORNI | ORE | TOT ORE | COSTO/ORA | COSTO TOT RUOLO | Total Cost | RUOLO | TOT. ORE | WP total cost
4.1 | TL | 5 | 8 | 40 | 40 | 1600 | 9600 | TL | 721 | 148240
| FSD1 | 10 | 8 | 80 | 35 | 2800 |  | UUD | 80
| FSD2 | 10 | 8 | 80 | 35 | 2800 |  | FSD1 | 1170
| FSDJ3 | 10 | 8 | 80 | 30 | 2400 |  | FSD2 | 1170
[8 empty] | FSDJ3 | 1170
4.2 | TL | 5 | 8 | 40 | 40 | 1600 | 9600
| FSD1 | 10 | 8 | 80 | 35 | 2800
| FSD2 | 10 | 8 | 80 | 35 | 2800
| FSDJ3 | 10 | 8 | 80 | 30 | 2400
4.3 | TL | 5 | 8 | 40 | 40 | 1600 | 4000
| UUD | 10 | 8 | 80 | 30 | 2400
4.4 | TL | 25 | 8 | 200 | 40 | 8000 | 48000
| FSD1 | 50 | 8 | 400 | 35 | 14000
| FSD2 | 50 | 8 | 400 | 35 | 14000
| FSDJ3 | 50 | 8 | 400 | 30 | 12000
4.5 | TL | 10 | 8 | 80 | 40 | 3200 | 19200
| FSD1 | 20 | 8 | 160 | 35 | 5600
| FSD2 | 20 | 8 | 160 | 35 | 5600
| FSDJ3 | 20 | 8 | 160 | 30 | 4800
4.6 | TL | 10 | 8 | 80 | 40 | 3200 | 19200
| FSD1 | 20 | 8 | 160 | 35 | 5600
| FSD2 | 20 | 8 | 160 | 35 | 5600
| FSDJ3 | 20 | 8 | 160 | 30 | 4800
4.7 | TL | 10 | 8 | 80 | 40 | 3200 | 19200
| FSD1 | 20 | 8 | 160 | 35 | 5600
| FSD2 | 20 | 8 | 160 | 35 | 5600
| FSDJ3 | 20 | 8 | 160 | 30 | 4800
4.8 | TL | 65 | 1 | 65 | 40 | 2600 | 15600
| FSD1 | 130 | 1 | 130 | 35 | 4550
| FSD2 | 130 | 1 | 130 | 35 | 4550
| FSDJ3 | 130 | 1 | 130 | 30 | 3900
4.9 | TL | 10 | 8 | 80 | 40 | 3200 | 3200
4.10 | TL | 2 | 8 | 16 | 40 | 640 | 640

## WP5
ATTIVITA | RUOLO | GIORNI | ORE | TOT ORE | COSTO/ORA | COSTO TOT RUOLO | Total Cost | RUOLO | TOT. ORE | WP total cost
5.1 | PUM | 5 | 8 | 40 | 40 | 1600 | 1600 | PUM | 387 | 313505
[8 empty] | CM | 347
[8 empty] | RM | 128
5.2 | PUM | 7 | 8 | 56 | 40 | 2240 | 4480 | TL | 32
| CM | 7 | 8 | 56 | 40 | 2240 |  | LM | 64
[8 empty] | LS | 291
5.3 | PUM | 15 | 8 | 120 | 40 | 4800 | 13800
| CM | 15 | 8 | 120 | 40 | 4800
| LS | 15 | 8 | 120 | 35 | 4200
5.4 | PUM | 4 | 8 | 32 | 40 | 1280 | 94960
| CM | 4 | 8 | 32 | 40 | 1280
| RM | 4 | 8 | 32 | 40 | 1280
| LS | 4 | 8 | 32 | 35 | 1120
5.5 | PUM | 4 | 8 | 32 | 40 | 1280 | 51240
| CM | 4 | 8 | 32 | 40 | 1280
| RM | 4 | 8 | 32 | 40 | 1280
| TL | 4 | 8 | 32 | 40 | 1280
| LS | 4 | 8 | 32 | 35 | 1120
5.6 | PUM | 4 | 8 | 32 | 40 | 1280 | 96240
| CM | 4 | 8 | 32 | 40 | 1280
| RM | 4 | 8 | 32 | 40 | 1280
| LM | 4 | 8 | 32 | 40 | 1280
| LS | 4 | 8 | 32 | 35 | 1120
5.7 | PUM | 4 | 8 | 32 | 40 | 1280 | 46240
| CM | 4 | 8 | 32 | 40 | 1280
| RM | 4 | 8 | 32 | 40 | 1280
| LM | 4 | 8 | 32 | 40 | 1280
| LS | 4 | 8 | 32 | 35 | 1120
5.8 | PUM | 43 | 1 | 43 | 40 | 1720 | 4945
| CM | 43 | 1 | 43 | 40 | 1720
| LS | 43 | 1 | 43 | 35 | 1505

## WP6
ATTIVITA | RUOLO | GIORNI | ORE | TOT ORE | COSTO/ORA | COSTO TOT RUOLO | Total Cost | RUOLO | TOT. ORE | WP total cost
6.1 | CSM | 15 | 8 | 120 | 40 | 4800 | 9600 | CSM | 640 | 80000
| TL | 15 | 8 | 120 | 40 | 4800 |  | TL | 120
[8 empty] | CSR1 | 520
[8 empty] | CSR2 | 520
6.2 | CSM | 10 | 8 | 80 | 40 | 3200 | 10800 | HM | 120
| CSR1 | 10 | 8 | 80 | 30 | 2400 |  | QM | 80
| CSR2 | 10 | 8 | 80 | 30 | 2400 |  | LS | 160
| LS | 10 | 8 | 80 | 35 | 2800
6.3 | CSM | 10 | 8 | 80 | 40 | 3200 | 10800
| CSR1 | 10 | 8 | 80 | 30 | 2400
| CSR2 | 10 | 8 | 80 | 30 | 2400
| LS | 10 | 8 | 80 | 35 | 2800
6.4 | CSM | 20 | 8 | 160 | 40 | 6400 | 20800
| CSR1 | 20 | 8 | 160 | 30 | 4800
| CSR2 | 20 | 8 | 160 | 30 | 4800
| SMM | 20 | 8 | 160 | 30 | 4800
6.5 | HM | 15 | 8 | 120 | 40 | 4800 | 16800
| CSM | 15 | 8 | 120 | 40 | 4800
| CSR1 | 15 | 8 | 120 | 30 | 3600
| CSR2 | 15 | 8 | 120 | 30 | 3600
6.6 | QM | 10 | 8 | 80 | 40 | 3200 | 11200
| CSM | 10 | 8 | 80 | 40 | 3200
| CSR1 | 10 | 8 | 80 | 30 | 2400
| CSR2 | 10 | 8 | 80 | 30 | 2400

## WP7
ATTIVITA | RUOLO | GIORNI | ORE | TOT ORE | COSTO/ORA | COSTO TOT RUOLO | Total Cost | RUOLO | TOT. ORE | WP total cost
7.1 | MAS | 5 | 8 | 40 | 30 | 1200 | 2800 | MAS | 360 | 81000
| MKM | 5 | 8 | 40 | 40 | 1600 |  | MKM | 360
[8 empty] | SMM | 280
7.2 | MAS | 10 | 8 | 80 | 30 | 2400 | 5600
| MKM | 10 | 8 | 80 | 40 | 3200
7.3 | SMM | 15 | 8 | 120 | 30 | 3600 | 8600
7.4 | SMM | 15 | 8 | 120 | 30 | 3600 | 28200
| MKM | 15 | 8 | 120 | 40 | 4800
| MAS | 15 | 8 | 120 | 40 | 4800
7.5 | MAS | 5 | 8 | 40 | 40 | 1600 | 13200
| MKM | 5 | 8 | 40 | 40 | 1600
7.6 | MAS | 5 | 8 | 40 | 40 | 1600 | 19400
| MKM | 5 | 8 | 40 | 40 | 1600
| SMM | 5 | 8 | 40 | 30 | 1200
7.7 | MAS | 5 | 8 | 40 | 40 | 1600 | 3200
| MKM | 5 | 8 | 40 | 40 | 1600

## TOTALE
COSTO TOTALE PROGETTO | 1655585

## Baseline
Settimana | Data inizio | Data fine | Attività coinvolte | Costi incrementali | Costo cumulativi | Fondi incrementali | Fondi cumulativi | Delta | Attività | Costo | Data inizio | Data fine | N. Settimane | Costo per settimana | Costo totale
1 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 1.1 | 2400 | 2400 | 350000 | 350000 | 347600 | 1.1 | 4800 | 2025-01-07 | 2025-01-20 | 2 | 2400 | 1655585
2 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 1.1 | 2400 | 4800 | 0 | 350000 | 345200 | 1.2 | 44800 | 2025-01-21 | 2025-03-17 | 8 | 5600
3 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 1.2, 2.1 | 6800 | 11600 | 0 | 350000 | 338400 | 1.3 | 144000 | 2025-03-18 | 2026-05-11 | 60 | 2400
4 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 1.2, 2.2 | 7200 | 18800 | 0 | 350000 | 331200 | 1.4 | 192000 | 2025-03-18 | 2026-05-11 | 60 | 3200
5 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 1.2, 2.2 | 7200 | 26000 | 0 | 350000 | 324000 | 1.5 | 4800 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2 | 2400
6 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 1.2, 3.1, 4.1 | 15200 | 41200 | 0 | 350000 | 308800 | 2.1 | 1200 | 2025-01-21 | 2025-01-27 | 1 | 1200
7 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 1.2, 3.1, 4.1 | 15200 | 56400 | 0 | 350000 | 293600 | 2.2 | 3200 | 2025-01-28 | 2025-02-10 | 2 | 1600
8 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 1.2, 3.2, 3.7, 4.2, 4.8, 5.1 | 18000 | 74400 | 0 | 350000 | 275600 | 2.3 | 9200 | 2025-06-16 | 2025-07-11 | 4 | 2300
9 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 1.2, 3.2, 3.7, 4.2, 4.8, 5.2 | 18640 | 93040 | 0 | 350000 | 256960 | 2.4 | 4000 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 1 | 4000
10 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 1.2, 3.7, 4.3, 4.8, 5.2, 7.1 | 13840 | 106880 | 0 | 350000 | 243120 | 2.5 | 403000 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 1 | 403000
11 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 1.3, 1.4, 3.7, 4.3, 4.8 | 8800 | 115680 | 0 | 350000 | 234320 | 2.6 | 6400 | 2025-07-28 | 2025-08-22 | 4 | 1600
12 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 1.3, 1.4, 3.3, 3.7, 4.4, 4.8 | 13600 | 129280 | 0 | 350000 | 220720 | 2.7 | 12000 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | 3 | 4000
13 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 1.3, 1.4, 3.3, 3.7, 4.4, 4.8 | 13600 | 142880 | 400000 | 750000 | 607120 | 2.8 | 19200 | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 3 | 6400
14 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 1.3, 1.4, 3.4, 3.7, 4.4, 4.8 | 16400 | 159280 | 0 | 750000 | 590720 | 2.9 | 41200 | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 2 | 20600
15 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 1.3, 1.4, 3.4, 3.7, 4.4, 4.8 | 16400 | 175680 | 0 | 750000 | 574320 | 2.10 | 3200 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 2 | 1600
16 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 1.3, 1.4, 3.4, 3.7, 4.4, 4.8 | 16400 | 192080 | 0 | 750000 | 557920 | 2.11 | 12000 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 3 | 4000
17 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 1.3, 1.4, 3.4, 3.7, 4.4, 4.8 | 16400 | 208480 | 0 | 750000 | 541520 | 3.1 | 9600 | 2025-02-11 | 2025-02-24 | 2 | 4800
18 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 1.3, 1.4, 3.4, 3.7, 4.4, 4.8 | 16400 | 224880 | 0 | 750000 | 525120 | 3.2 | 9600 | 2025-02-25 | 2025-03-10 | 2 | 4800
19 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 1.3, 1.4, 3.4, 3.7, 4.4, 4.8 | 16400 | 241280 | 0 | 750000 | 508720 | 3.3 | 4000 | 2025-03-25 | 2025-04-07 | 2 | 2000
20 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 1.3, 1.4, 3.4, 3.7, 4.4, 4.8 | 16400 | 257680 | 0 | 750000 | 492320 | 3.4 | 48000 | 2025-04-08 | 2025-06-16 | 10 | 4800
21 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 1.3, 1.4, 3.4, 3.7, 4.4, 4.8 | 16400 | 274080 | 0 | 750000 | 475920 | 3.5 | 19200 | 2025-06-17 | 2025-07-14 | 4 | 4800
22 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 1.3, 1.4, 3.4, 3.7, 4.5, 4.8 | 16400 | 290480 | 0 | 750000 | 459520 | 3.6 | 19200 | 2025-07-15 | 2025-08-11 | 4 | 4800
23 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 1.3, 1.4, 3.4, 3.7, 4.5, 4.8 | 16400 | 306880 | 0 | 750000 | 443120 | 3.7 | 14400 | 2025-02-25 | 2025-08-11 | 24 | 600
24 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 1.3, 1.4, 2.3, 3.5, 3.7, 4.5, 4.8 | 18700 | 325580 | 0 | 750000 | 424420 | 3.8 | 3200 | 2025-08-12 | 2025-08-25 | 2 | 1600
25 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 1.3, 1.4, 2.3, 3.5, 3.7, 4.5, 4.8 | 18700 | 344280 | 550000 | 1300000 | 955720 | 3.9 | 640 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 1 | 640
26 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 1.3, 1.4, 2.3, 3.5, 3.7, 4.6, 4.8 | 18700 | 362980 | 0 | 1300000 | 937020 | 4.1 | 9600 | 2025-02-11 | 2025-02-24 | 2 | 4800
27 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 1.3, 1.4, 2.3, 3.5, 3.7, 4.6, 4.8 | 18700 | 381680 | 0 | 1300000 | 918320 | 4.2 | 9600 | 2025-02-25 | 2025-03-10 | 2 | 4800
28 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 1.3, 1.4, 2.4, 3.6, 3.7, 4.6, 4.8 | 20400 | 402080 | 0 | 1300000 | 897920 | 4.3 | 4000 | 2025-03-11 | 2025-03-24 | 2 | 2000
29 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 1.3, 1.4, 2.5, 3.6, 3.7, 4.6, 4.8 | 419400 | 821480 | 0 | 1300000 | 478520 | 4.4 | 48000 | 2025-03-25 | 2025-06-02 | 10 | 4800
30 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 1.3, 1.4, 2.6, 3.6, 3.7, 4.7, 4.8 | 18000 | 839480 | 0 | 1300000 | 460520 | 4.5 | 19200 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 4 | 4800
31 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 1.3, 1.4, 2.6, 3.6, 3.7, 4.7, 4.8, 5.3 | 22600 | 862080 | 0 | 1300000 | 437920 | 4.6 | 19200 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 4 | 4800
32 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 1.3, 1.4, 2.6, 3.8, 4.7, 4.8, 5.3 | 18800 | 880880 | 0 | 1300000 | 419120 | 4.7 | 19200 | 2025-07-29 | 2025-08-25 | 4 | 4800
33 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 1.3, 1.4, 2.6, 3.8, 4.7, 4.8, 5.3 | 18800 | 899680 | 0 | 1300000 | 400320 | 4.8 | 15600 | 2025-02-25 | 2025-08-25 | 26 | 600
34 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 1.3, 1.4, 2.7, 4.9, 5.4 | 106160 | 1005840 | 0 | 1300000 | 294160 | 4.9 | 3200 | 2025-08-26 | 2025-09-08 | 2 | 1600
35 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 1.3, 1.4, 2.7, 4.9, 5.5 | 62440 | 1068280 | 0 | 1300000 | 231720 | 4.10 | 640 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 1 | 640
36 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 1.3, 1.4, 2.7, 5.6 | 105840 | 1174120 | 0 | 1300000 | 125880 | 5.1 | 1600 | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 1 | 1600
37 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 1.3, 1.4, 2.8, 5.7 | 58240 | 1232360 | 0 | 1300000 | 67640 | 5.2 | 4480 | 2025-03-04 | 2025-03-12 | 2 | 2240
38 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 1.3, 1.4, 2.8, 5.8 | 16945 | 1249305 | 0 | 1300000 | 50695 | 5.3 | 13800 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | 3 | 4600
39 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 1.3, 1.4, 2.8, 6.1 | 15200 | 1264505 | 250000 | 1550000 | 285495 | 5.4 | 94960 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 1 | 94960
40 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 1.3, 1.4, 2.9, 6.1 | 29400 | 1293905 | 0 | 1550000 | 256095 | 5.5 | 51240 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 1 | 51240
41 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 1.3, 1.4, 2.9, 6.1 | 29400 | 1323305 | 0 | 1550000 | 226695 | 5.6 | 96240 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 1 | 96240
42 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 1.3, 1.4, 2.10, 6.2 | 12600 | 1335905 | 0 | 1550000 | 214095 | 5.7 | 46240 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 1 | 46240
43 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 1.3, 1.4, 2.10, 6.2 | 12600 | 1348505 | 0 | 1550000 | 201495 | 5.8 | 4945 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 1 | 4945
44 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 1.3, 1.4, 6.3 | 11000 | 1359505 | 0 | 1550000 | 190495 | 6.1 | 9600 | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 3 | 3200
45 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 1.3, 1.4, 6.3 | 11000 | 1370505 | 0 | 1550000 | 179495 | 6.2 | 10800 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 2 | 5400
46 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 1.3, 1.4, 6.4 | 10800 | 1381305 | 0 | 1550000 | 168695 | 6.3 | 10800 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 2 | 5400
47 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 1.3, 1.4, 6.4 | 10800 | 1392105 | 0 | 1550000 | 157895 | 6.4 | 20800 | 2025-11-17 | 2025-12-12 | 4 | 5200
48 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 1.3, 1.4, 6.4 | 10800 | 1402905 | 0 | 1550000 | 147095 | 6.5 | 16800 | 2025-12-15 | 2026-01-02 | 3 | 5600
49 | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 1.3, 1.4, 6.4 | 10800 | 1413705 | 0 | 1550000 | 136295 | 6.6 | 11200 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 2 | 5600
50 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 1.3, 1.4, 6.5 | 11200 | 1424905 | 100000 | 1650000 | 225095 | 7.1 | 2800 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 1 | 2800
51 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 1.3, 1.4, 6.5 | 11200 | 1436105 | 0 | 1650000 | 213895 | 7.2 | 5600 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 2 | 2800
52 | 2025-12-29 | 2026-01-02 | 1.3, 1.4, 6.5 | 11200 | 1447305 | 0 | 1650000 | 202695 | 7.3 | 8600 | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 3 | 2866.6667
53 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 1.3, 1.4, 6.6 | 11200 | 1458505 | 0 | 1650000 | 191495 | 7.4 | 28200 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 3 | 9400
54 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 1.3, 1.4, 6.6 | 11200 | 1469705 | 0 | 1650000 | 180295 | 7.5 | 13200 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | 13200
55 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1.3, 1.4, 7.2 | 8400 | 1478105 | 0 | 1650000 | 171895 | 7.6 | 19400 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | 19400
56 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 1.3, 1.4, 7.2 | 8400 | 1486505 | 0 | 1650000 | 163495 | 7.7 | 3200 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 1 | 3200
57 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1.3, 1.4, 7.3 | 8466.6667 | 1494971.6667 | 0 | 1650000 | 155028.3333
58 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1.3, 1.4, 7.3 | 8466.6667 | 1503438.3333 | 0 | 1650000 | 146561.6667
59 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1.3, 1.4, 7.3 | 8466.6667 | 1511905 | 0 | 1650000 | 138095
60 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1.3, 1.4, 7.4 | 15000 | 1526905 | 0 | 1650000 | 123095
61 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1.3, 1.4, 7.4 | 15000 | 1541905 | 0 | 1650000 | 108095
62 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1.3, 1.4, 7.4 | 15000 | 1556905 | 0 | 1650000 | 93095
63 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1.3, 1.4, 7.5 | 18800 | 1575705 | 100000 | 1750000 | 174295
64 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1.3, 1.4, 7.6 | 25000 | 1600705 | 0 | 1750000 | 149295
65 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 1.3, 1.4, 7.7 | 8800 | 1609505 | 0 | 1750000 | 140495
66 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1.3, 1.4 | 5600 | 1615105 | 0 | 1750000 | 134895
67 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1.3, 1.4 | 5600 | 1620705 | 0 | 1750000 | 129295
68 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1.3, 1.4 | 5600 | 1626305 | 0 | 1750000 | 123695
69 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1.3, 1.4, 2.11 | 9600 | 1635905 | 0 | 1750000 | 114095
70 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1.3, 1.4, 2.11 | 9600 | 1645505 | 0 | 1750000 | 104495
71 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 1.5, 2.11, 3.9, 4.10 | 7680 | 1653185 | 0 | 1750000 | 96815
72 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1.5 | 2400 | 1655585 | 0 | 1750000 | 94415
73 | 2026-05-25 | 2026-05-29 |  | 0 | 1655585 | 20000 | 1770000 | 114415
Formulas:
Data fine = [Data inizio]+4
Data fine = [Data fine, row above]+7
Data inizio = [Data inizio, row above]+7

## Costo personale
Ruolo | Ore totali | Costo orario | Costo totale
PM | 2880 | 60 | 172800
LM | 744 | 40 | 29760
RM | 2848 | 40 | 113920
QM | 2640 | 40 | 105600
MAS | 400 | 30 | 12000
PUM | 527 | 40 | 21080
CM | 567 | 40 | 22680
TL | 1629 | 40 | 65160
MD1 | 1120 | 35 | 39200
MD2 | 1120 | 35 | 39200
FSD1 | 1290 | 35 | 45150
FSD2 | 1290 | 35 | 45150
MKM | 440 | 40 | 17600
LS | 571 | 35 | 19985
OP1 | 360 | 30 | 10800
OP2 | 360 | 30 | 10800
UUD | 160 | 30 | 4800
MDJ3 | 1000 | 30 | 30000
FSDJ3 | 1170 | 30 | 35100
CSM | 640 | 40 | 25600
CSR1 | 520 | 30 | 15600
CSR2 | 520 | 30 | 15600
HM | 120 | 40 | 4800
SMM | 280 | 30 | 8400